## форма 5
Форма 4
Распределение договорной цены и Совмещенный график финансирования и выполнения проектно-изыскательских работ на объекте АЗС по адресу:
№ п/п | Наименование видов работ конструкций и узлов | Ед.изм | Кол-во | Стоимость, рублей, в т.ч. НДС | 2013 год | [8 empty] | 1 год с даты получения Разрешения на ввод в эксплуатацию
[5 empty] | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
1. | Подписание контракта
2. | Передача исходных данных Заказчиком |  |  | -
2.1. | Договор аренды земельных участков | - | - | -
2.2. | Кадастровый план земельного участка | - | - | -
2.3. | Градостроительный план земельного участка | - | - | -
2.4. | Распоряжение о получение разрешения на условно-разрешенный вид земельного участка
2.5. | Актуализированная топографическая съемка
2.6. | Технические условия электроснабжения, вынос кабеля (при необходимости)
2.7. | Технические условия теплоснабжения
2.8. | Получение условий подключения
2.9. | Технические условия водоснабжения и канализации, корректировка технических условий
3. | Проектно-изыскательские работы*, в т.ч.:
твердая договорная цена
3.1. | Получение исходных данных Подрядчиком | - |  | -
3.1.1. | обследование объекта незавершенного строительства
3.1.2. | Инженерно-геологические изыскания | - | - | -
3.1.3. | Топографическая съемка под инженерные сети (с учетом выбора трассы) | - | - | -
3.1.4. | Инженерно-экологические изыскания, лабораторные исследования и заключения Роспотребнадзора | - | - | -
3.2. | Разработка проектной документации
3.2.1. | Расчеты инженерных нагрузок | к-т |  | -
3.2.2. | Генеральный план и транспорт | к-т |  | -
3.2.3. | Проект компенсационного озеленения (при необходимости) | к-т |  | -
3.2.4. | Схема организации дорожного движения | к-т |  | -
3.2.5. | Демонстрационные материалы | к-т |  | -
3.2.6. | Общая пояснительная записка | к-т |  | -
3.2.7. | Архитектурные решения | к-т |  | -
3.2.8. | Конструкции железобетонные | к-т |  | -
3.2.9. | Конструкции металлические | к-т |  | -
3.2.10. | Технологические решения ЖМТ (СУГ и КПГ при необходимости) | к-т |  | -
3.2.11. | Автоматизация технологических процессов | к-т |  | -
3.2.12. | Технологические решения торгового зала | к-т |  | -
3.2.13. | Переходно-скоростные полосы (при необходимости) | к-т |  | -
3.2.14. | Освещение ПСП (при необходимости) | к-т |  | -
3.2.15. | Водоснабжение и канализация | к-т |  | -
3.2.15.1 | Проект временного водоснабжения и канализации | к-т |  | -
3.2.16. | Отопление и вентилляция | к-т |  | -
3.2.17. | Электрооборудование силовое | к-т |  | -
3.2.18. | Электоосвещение | к-т |  | -
3.2.19. | Заземление и молниезащита | к-т |  | -
3.2.20. | Локально-вычислительная сеть (ЛВС) | к-т
3.2.21. | Городская телефонная связь или мобольная связь | к-т
3.2.22. | Пожарная сигнализация | к-т
3.2.23. | Система охраны телевизионная | к-т
3.2.24. | Система охранной сигнализации | к-т
3.2.25. | Система тревожно-вызывной сигнализации | к-т
3.2.26. | Система контроля и управления доступом | к-т
3.2.27. | Система защиты товаров от краж | к-т
3.2.28. | Комплексная система озвучивания АЗС (система оповещения ГО и ЧС, ГГС) | к-т
3.2.29. | Телевизионная сеть
3.2.30. | Сеть передачи данных GPRS | к-т
3.2.31. | Структурированная кабельная сеть | к-т
3.2.32. | Внешнее электроснабжение (ДГУ, КТПН) | к-т |  | -
3.2.32.1 | Проект временного электроснабжения | к-т |  | -
3.2.33. | Проект организации строительства | к-т |  | -
3.2.34. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды (включая период строительства) | к-т |  | -
3.2.35. | Проект обоснования размера СЗЗ (в т.ч. сокращение, при необходимости) | к-т |  | -
3.2.36. | Проект технологического регламента обращения со строительными отходами на объекте | к-т |  | -
3.2.37. | Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на стадии строительства | к-т |  | -
3.2.38. | Паспорта опасных отходов строительства | к-т |  | -
3.2.39. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Расчет рисков или компенсационные мероприятия, при необходимости | к-т |  | -
3.2.40. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | к-т |  | -
3.2.41. | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых энергетических ресурсов
3.2.42 | ИТМ ГО ЧС | к-т |  | -
3.2.43 | Сметная документация – в двух уровнях цен (в базовых ценах 2001г. (ТЕР – 2001),на основании Территориальных сметных нормативов, и в прогнозных) в программе «Гранд Смета» в формате EXCEL. При разработке смет руководствоваться МДС 81.35-2004. | к-т |  | для данного региона
3.2.44 | Проект рекламы, в соответствии с брендом ОАО «Газпром нефть» и паспортом ЗАО «Мелстон Инжиниринг» | к-т |  | -
3.2.45 | При необходимости проекты: | к-т |  | -
3.2.45.1 | Выносов, перекладок, изменение глубины заложения, демонтажа сетей | к-т |  | -
3.2.46. | Демонтажа зданий и сооружений | к-т |  | -
3.2.47. | Сдача проектной документации в Экспертизу | к-т |  | -
3.2.48. | Получение положительного заключения Экспертизы | к-т |  | -
4 | Авторский надзор за строительством объекта
ИТОГО ПИР
Сумма аванса по ПИР и СМР (20%)
Удержание авансовых сумм от СМР в пользу Заказчика, руб.
Итого помесячное финансирование, с учетом аванса и гарантийных обязательств
| Генеральный директор ООО "Газпромнефть-Красноярск"_____________________ Макаров М.И. |  |  |  | 2013-04-01: Руководитель________________________________
(Должность, ФИО, печать)